## 開発計画
[10 empty] | 承認 |  | 査閲 |  | 作成
[10 empty] | 野木 2025/11/21 |  | 千野 2025/11/21 |  | 藤本 2025/11/17
1. 開発体制
本開発は、次の体制により遂行する。
顧客（発注者） | [5 empty] | TRUE
居酒屋みどり亭
経営企画部 宮崎部長
開発ベンダ（受注者）
株式会社エスシーシー
開発責任者 藤本 卓也
開発担当者 平田 ルイ
開発担当者 宮崎 大河
開発担当者 山本 瑠愛菜
開発担当者 栗山 勘太
開発担当者 上田 真央
開発担当者 小田嶋 巧
開発担当者 田中 陽那太
2.開発スケジュール
本開発は、次の開発スケジュールに基づいて遂行する。
2026/04/08～2026/7末
| 開始日 | 終了日 |  | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-13
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 要件定義 | bar: 2025-11-14 to 2025-11-17
| 2025-11-21 | 2025-12-05 | 基本設計 | bar: 2025-11-21 to 2025-12-05
| 2025-12-01 | 2025-12-19 | 詳細設計 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-19
| 2025-12-19 | 2026-01-23 | コーディング | bar: 2025-12-19 to 2026-01-23
| 2026-01-16 | 2026-01-23 | 単体テスト設計 | bar: 2026-01-16 to 2026-01-23
| 2026-01-23 | 2026-01-30 | 単体テスト実施 | bar: 2026-01-23 to 2026-01-30
| 2026-01-23 | 2026-01-30 | 結合テスト設計 | bar: 2026-01-23 to 2026-01-30
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | 結合テスト実施 | bar: 2026-01-30 to 2026-02-02
| 2026//17 | 2025-11-21 | システムテスト設計 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
| 2026-02-02 | 2026-02-13 | システムテスト実施 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-13
3.見積額
IMT（居酒屋みどり亭）
SCC（開発ベンダ）
野木
M
経営企画部
宮崎部長
PMO
T
SV
T
プロジェクト
開発計画
0. ToDo
必項 ■作成／監査／承認の欄があるか ※作成者（誰でも）、 査閲者（PM）、承認者（PMO）
必項 ■作成／監査の欄に氏名と日付が記載されているか
必項 ■内容に抜け漏れがないか
必項 ■開発体制
必項 ■開発スケジュール
必項 ■見積額

## 要件定義書
要件定義 |  |  | 承認 | 査閲 | 作成
|  |  | 野木PMO 2026/02/02 | 千野 2025/12/15 | 藤本 2025/12/15
0. ToDo
1.開発の背景
2.システムの開発目的
3.システム化の範囲
図３-1 ユースケース図（MoSシステム）
4.システム構成
図4 システム構成図
表1 システム構成表
5.機能要件
図5-1 注文時のアクティビティ図
図5-2 店員呼び出しのアクティビティ図
図5-3 商品管理時のアクティビティ図
|  | 図5-４ 会計時のアクティビティ図 |  |  |  | 図5-5 着席時のアクティビティ図
６.非機能要件
図6 非機能要件
上記の背景を踏まえ、オーダーのシステム化を行う。
注文の誤読、人件費の削減、その中でもホールスタッフを減らすことにより人件費の削減、そしてモバイルオーダーシステムによる注文管理が目的である。
居酒屋みどり亭様は大阪市東成区を中心に市内に１０店舗を展開し飲食サービス業を営んでいる。その業務のうち受注および伝票、領収書の発行を紙媒体（※）で運用しており、利用客からの注文（口頭による）および利用客への提供実績を伝票として、手書きで作成・管理している。
上記の運用では注文を受けてから提供までの間および会計時にスタッフのミスを誘発してしまっている。また、原材料の流通や調理方法などに工夫を凝らしてきたが、物価高騰の影響で低価格の維持が難しくなっているため、人件費削減を考えている。
本開発では、居酒屋みどり亭様従業員と利用客の間に生じる「注文伝票」の情報システム化が主な対象（開発範囲）となる。
具体的には、利用客のスマートフォンを用いて料理や飲み物の注文できる仕組みを導入し、その注文を即時にキッチンおよびホールスタッフへの伝達を範囲とし、注文情報は会計処理にも連携される。レジ業務の簡素化と誤計算の防止を図る。
各テーブルの利用状況をシステム上で管理し、空席・着席情報をリアルタイムに把握できるようにすることで、ホールスタッフの業務負荷を軽減。
商品の追加や削除などの商品管理機能も作成する。
本システムは、利用客のスマートフォンを用いた、MOSにより構築する。
注文の管理などをする、従業員用端末を各店舗4台ほど用意する。その際、各店舗のwifi環境を利用する。利用客は自身のモバイルデータを利用する。
MOSによる注文データを、会計システムと連携できるようにする。
0. ToDo
必項 ■作成／監査／承認の欄があるか ※作成者（誰でも）、 査閲者（PM）、承認者（PMO）
必項 ■作成／監査の欄に氏名と日付が記載されているか
必項 ■内容に抜け漏れがないか
必項 ■開発の背景
必項 ■システム化の開発目的
必項 ■システム構成
選択 ■システム構成図
必項 ■機能要件
選択 ■ユースケース図（＋ユースケース記述）
選択 ■
選択 ■
選択 ■
必項 ■作成／監査／承認の欄があるか ※作成者（誰でも）、 査閲者（PM）、承認者（PMO）
必項 ■作成／監査の欄に氏名と日付が記載されているか
必項 ■内容に抜け漏れがないか
必項 ■開発の背景
必項 ■システムの開発目的
必項 ■システム化の範囲
選択 ■ユースケース図3-1
選択 ■ユースケース図3-2
必項 ■システム構成
選択 ■システム構成図
必項 ■機能要件
選択 ■業務フロー図（アクティビティー図）
必項 ■非機能要件

## 基本設計
[11 empty] | 承認 | 査閲 | 作成
[11 empty] | 野木 2026/05/29 | 藤本卓 2026/04/20 | 田中 2026/02/06
必須 □ 作成/閲覧/承認の欄があるか ※作成者(誰でも)、閲覧者(PM)、承認者(PMO)
必須 □ 作成/閲覧の欄に氏名と日付が記載されているか
必須 □ 内容に抜け漏れはないか
必須 □ システム方針設計 （実行環境や開発環境などの条件）
必須 □ 分析モデル （日本語レベルでの表現）
選択 □ システム概要
選択 □ 機能一覧
選択 □ 画面一覧
選択 □ 画面遷移図
選択 □ 画面レイアウト
1.システム方針設計
2.分析モデル
2-1.業務フロー図
図2-1 提供概要
図2-4 商品管理概要
図2-2 注文キャンセル概要
図2-3 会計概要
3.機能設計
3.1 機能一覧
表1-1 機能一覧表
表3-2 ID一覧表
4.画面設計
4.1 画面機能一覧
表2-1 画面機能一覧表＿顧客側
表2-2 画面機能一覧_管理者表
4-2 画面レイアウト
|  | 画面遷移図（顧客用） | [5 empty] | 画面遷移図（管理者用） |  |  |  | ※歯車(ログイン)のマークを押すとログアウト画面に遷移する
図4-2 管理者用画面レイアウト
図4-4 管理者用画面レイアウト
図4-6 管理者用画面レイアウト
図4-3 管理者用画面レイアウト
|  |  | 図4-1 顧客用画面レイアウト | [11 empty] | 図4-5 管理者用画面レイアウト
上記は、画面遷移図と画面レイアウトを組み合わせた画面フローである。そのため、詳細的な内容はPowerPointを参照
機能ID
MG:管理
TB：テーブル
MN：メニュー
OD：注文
ER:エラー
画面ID
C：顧客
S：社員のみ
AL：社員・アルバイト
IN:入力
CT：カート
HS:履歴
SV：サービス
CL：呼び出し
AC:会計
※機能IDおよび画面IDは、機能種別を表す英語の略語を
用いて定義する

## 詳細設計
[6 empty] | 承認 | 査閲 | 作成
必須 □ 作成/閲覧/承認の欄があるか ※作成者(誰でも)、閲覧者(PM)、承認者(PMO)
必須 □ 作成/閲覧の欄に氏名と日付が記載されているか
必須 □ 内容に抜け漏れはないか
必須 □ 設計モデル（プログラムの英語表現）
選択 □ 設計クラス図
選択 □ 設計シーケンス図
選択 □ コミュニケーション図
選択 □ インターフェイス図（画面/帳票）
選択 □ データフロー図（DFD）
選択 □ E-R図
選択 □ テーブル定義
選択 □ CRUD図
選択 □ ロジック定義
1．設計モデル
2．データベース設計
E-R図
テーブル定義
2-1 データベースE-R図
2-3 テーブル定義
2-2 テーブル定義
３.処理フロー・ロジック
シーケンス図

## 結合テスト
■ 1. テスト概要
テスト目的 |  | 各機能間の連携（顧客側→注文→会計→管理者側）が設計通りに動作することを確認する
テスト対象 |  | 顧客側フロー／管理者側フロー／注文・会計フロー／商品管理フロー
対象外 |  | 単体機能の動作確認（単体テストで実施済み）、性能・負荷テスト
■ 2. テスト実施条件
事前条件 |  | ・テスト用アカウント（社員・アルバイト）が作成済みであること ・テスト用商品データが登録済みであること ・テスト用テーブル（TB01〜TB03）のQRコードが発行済みであること
テスト環境 |  | ・実行環境：Windows ・ブラウザ：Chrome/Safari ・サーバー：PHP /Python
テストデータ
■ 3. 判定基準
合格条件 |  | 期待結果の全項目が一致していること
不合格条件 |  | 期待結果と1項目でも差異がある、またはエラーが発生した場合
中断条件 |  | ログイン不能、DBアクセス不可など環境障害が発生した場合
No. | テストID | テストシナリオ | テスト手順 | 期待結果 | 対象機能ID | 判定 | 実施日 | 備考
■ ①顧客側フロー
1 | IT-C-001 | QRコードスキャン→メニュー表示 | 1. テーブルのQRコードをスキャンする 2. ブラウザが自動起動する 3. C-IN01メニュー画面が表示されることを確認する | ・C-IN01が正しく表示される ・テーブル番号が正しく識別される ・メニュー一覧が正常に表示される | TB01
2 | IT-C-002 | カテゴリ選択→商品一覧表示 | 1. メニュー画面でカテゴリを選択する 2. 対象カテゴリの商品一覧が表示されることを確認する 3. 各商品の画像・名称・価格を確認する | ・選択カテゴリの商品のみ表示される ・商品情報（画像・名称・価格）が正しく表示される ・在庫切れ商品は注文不可で表示される | MN01
3 | IT-C-003 | 商品選択→カート追加 | 1. 商品詳細を確認する 2. 数量を選択する 3. 「カートに追加」を押す 4. C-CT01へ遷移することを確認する | ・カートに商品が追加される ・数量・金額が正しく計算される ・カートアイコンにバッジ数が表示される | OD02
4 | IT-C-004 | カート内商品削除 | 1. C-CT01を開く 2. 削除対象商品の削除ボタンを押す 3. カート内容が更新されることを確認する | ・対象商品がカートから削除される ・合計金額が再計算される ・カートが空の場合は空カートメッセージが表示される | OD02
5 | IT-C-005 | 注文確定 | 1. カート内容を確認する 2. 「注文確定」ボタンを押す 3. C-OD01が表示されることを確認する 4. 「確定する」を押す | ・注文がMOSへ送信される ・注文完了メッセージが表示される ・C-HS01に記録される ・厨房側に通知が届く | OD01,OD02
6 | IT-C-006 | 注文履歴確認 | 1. C-HS01を開く 2. 当該テーブルの注文一覧が表示されることを確認する 3. ステータスが正しく表示されることを確認する | ・全注文が時系列で表示される ・ステータス（注文済/提供済）が正しく表示される ・合計金額が正しく表示される | OD05
7 | IT-C-007 | 店員呼び出し | 1. C-CL01を開く 2. 「店員を呼ぶ」ボタンを押す 3. 管理者側に通知が届くことを確認する | ・呼び出しリクエストが送信される ・管理者画面に呼び出し通知が表示される ・呼び出し後ボタンが無効化される | OD04
8 | IT-C-008 | 会計依頼 | 1. C-AC01を開く 2. 「会計をお願いする」ボタンを押す 3. 管理者側に通知が届くことを確認する | ・会計リクエストが送信される ・管理者画面に会計通知が表示される ・合計金額が正確に算出されている | OD04,OD05
9 | IT-C-009 | エラー画面表示 | 1. ネットワーク切断状態で操作する 2. C-ER01が表示されることを確認する 3. ネットワーク復帰後に再接続できることを確認する | ・エラー画面が表示される ・エラーメッセージが適切に表示される ・復帰後、元の画面に戻れる | ER01
10 | IT-C-010 | サービス要請 | 1. C-SV01を開く 2. サービスリクエストを送信する 3. 確認メッセージが表示されることを確認する | ・リクエストがシステムに送信される ・管理者側に通知される ・確認メッセージが表示される | OD04
■ ②管理者側フロー
11 | IT-M-001 | 社員ログイン（正常） | 1. AL-LG01を開く 2. 正しいID・パスワードを入力する 3. 「ログイン」ボタンを押す | ・認証成功しAL-MG01へ遷移する ・社員権限の機能が利用可能になる ・ログイン日時がシステムに記録される | MG01
12 | IT-M-002 | 社員ログイン（異常：誤パスワード） | 1. AL-LG01を開く 2. 正しいIDと誤ったパスワードを入力する 3. 「ログイン」ボタンを押す | ・ログインが拒否される ・エラーメッセージが表示される ・ホーム画面には遷移しない | MG01,ER01
13 | IT-M-003 | アルバイトログイン→権限確認 | 1. アルバイト用IDでログインする 2. 利用可能な機能を確認する 3. 社員専用機能へのアクセスを試みる | ・アルバイト権限でログイン成功 ・社員専用メニューが非表示/無効になる ・アルバイト権限の機能のみ利用可能 | MG01
14 | IT-M-004 | 商品追加 | 1. S-MG01を開く 2. 「商品追加」を選択する 3. 商品名・価格・カテゴリ・画像を入力して「保存」 | ・新商品がDBに登録される ・顧客側メニューに即時反映される ・商品一覧に新商品が表示される | MG02,MN01
15 | IT-M-005 | 商品情報変更 | 1. S-MN03で対象商品を選択する 2. 価格・名称を変更して「保存」を押す 3. 顧客側メニューへの反映を確認する | ・変更内容がDBに保存される ・顧客側に即時反映される ・変更前の注文データには影響しない | MG02,MN01
16 | IT-M-006 | 商品削除 | 1. S-MN02で対象商品を選択する 2. 「削除」ボタンを押す 3. 確認ダイアログで「OK」を押す | ・対象商品がメニューから非表示になる ・顧客側で注文不可になる ・確認ダイアログが正しく表示される | MG02
17 | IT-M-007 | QRコード発行 | 1. AL-TB01を開く 2. 「QRコード発行」を押す 3. テーブル番号を指定し、発行する | ・指定テーブルのQRコードが生成される ・印刷・保存可能な形式で表示される ・テーブル番号、顧客IDと正しく紐付く | TB01
| IT-M-008 | QRコード再発行 | 1.AL-TB01で対象テーブルを選択する 2.「QRコード発行」を押す 3.QRコードが再発行される
18 | IT-M-009 | テーブル番号変更 | 1. AL-TB01で「テーブル番号変更」を選択する 2. テーブル番号を変更して「保存」を押す | ・テーブル番号が正しく更新される ・既存注文への影響がないことを確認 | TB01
19 | IT-M-010 | 注文一覧確認 | 1. AL-OD07を開く 2. 現在の注文一覧が表示されることを確認する 3. テーブル別にフィルタリングする | ・全テーブルの未提供注文が一覧表示される ・テーブル別フィルタが正常動作する ・注文時刻・内容・ステータスが正しく表示 | OD08
20 | IT-M-011 | 注文キャンセル | 1. AL-OD04で対象注文を選択する 2. 「キャンセル」ボタンを押す 3. 確認後キャンセルを実行する | ・対象注文がキャンセル状態になる ・顧客側の注文履歴に反映される ・キャンセル済みは再注文可能 | OD06
21 | IT-M-012 | ログアウト | 1. ログアウトアイコンを押す 2. AL-LG02が表示されることを確認する 3. 「ログアウト」ボタンを押す | ・セッションが正常に終了する ・AL-LG01へ遷移する ・戻るボタンで管理画面に戻れない | MG01,MG03
■ ③注文・会計フロー
22 | IT-O-001 | 注文送信→管理者受信確認 | 1. 顧客が注文を確定する 2. 管理者画面で注文受信を確認する 3. 注文内容・テーブル番号・時刻を確認する | ・注文データがリアルタイムで管理者画面に表示 ・テーブル番号・内容・数量が正確 ・注文受信時刻が記録される | OD01,OD02,OD03
23 | IT-O-002 | 複数テーブル同時注文 | 1. テーブルAとテーブルBで同時に注文を行う 2. 各テーブルの注文が混在しないことを確認する | ・各テーブルの注文が独立して処理される ・注文データに混在・欠落がない ・管理者画面でテーブル別に正しく表示 | OD01,OD02,OD03
24 | IT-O-003 | 注文後の追加注文 | 1. 最初の注文を確定する 2. 同テーブルで追加の注文を行う 3. 注文履歴に両方が記録されることを確認する | ・追加注文が既存注文に追加記録される ・合計金額が正しく累積される ・管理者画面で全注文が一覧表示 | OD01,OD03,OD05
25 | IT-O-004 | 会計処理（正常フロー） | 1. 顧客が会計リクエストを送信する 2. 管理者が会計画面を開く 3. 合計金額を確認し会計を完了する 4. レシート発行を確認する | ・合計金額が全注文の合計と一致する ・会計完了後テーブルがリセットされる ・会計履歴に記録される | OD05
26 | IT-O-005 | 会計金額の正確性確認 | 1. 複数商品を注文する（税込価格を事前記録） 2. 会計画面で合計金額を確認する 3. 手動計算値と一致することを検証する | ・表示金額が手動計算値と一致する ・消費税が正しく計算されている ・割引・サービス料があれば正しく反映 | OD05
27 | IT-O-006 | 注文キャンセル後の会計 | 1. 複数商品を注文する 2. 一部商品をキャンセルする 3. 会計の合計がキャンセル後の金額であることを確認する | ・キャンセル商品が会計金額から除外される ・キャンセル済みは会計明細に非表示 ・最終金額が正しく算出される | OD05,OD06
28 | IT-O-007 | 会計完了後のテーブルリセット | 1. 会計を完了する 2. 同テーブルで新規注文が可能かを確認する 3. 履歴データが保持されることを確認する | ・会計完了後テーブルがリセットされる ・新規注文が正常に受け付けられる ・過去の注文履歴はDBに保持される | OD05,TB01
29 | IT-O-008 | 注文一覧表示（オーダー一覧） | 1. AL-OD08を開く 2. 全注文一覧が表示されることを確認する 3. 各注文のステータスを確認する | ・全ステータスの注文が表示される ・注文が時系列で正しく並ぶ ・各注文の詳細が確認できる | OD08
■ ④商品管理フロー
30 | IT-P-001 | 商品追加→顧客側メニュー反映 | 1. 管理者が新商品を追加する 2. 顧客側のメニュー画面を開く 3. 新商品が表示されることを確認する | ・新商品が顧客側メニューにリアルタイム表示 ・商品名・価格・画像が正しく表示 ・カート追加・注文が可能 | MG02,MN01
31 | IT-P-002 | 商品価格変更→注文金額への影響確認 | 1. 商品Aの価格を変更する 2. 顧客側でカートに追加する 3. 会計時の金額が新価格であることを確認する | ・変更後の価格がカート・会計に反映される ・変更前の未払い注文には変更前価格が適用される | MG02,OD05
32 | IT-P-003 | 商品削除→注文不可確認 | 1. 商品を削除する 2. 顧客側メニューで対象商品を探す 3. 注文できないことを確認する | ・削除商品がメニューに非表示になる ・直接アクセスしても注文不可 ・削除前の注文履歴には残る | MG02,MN01
33 | IT-P-004 | 商品カテゴリ変更 | 1. 商品のカテゴリを変更する 2. 顧客側で元カテゴリと新カテゴリを確認する | ・元カテゴリから商品が消える ・新カテゴリに商品が追加される ・他の商品情報は変わらない | MG02,MN01
34 | IT-P-005 | 提供済みステータス変更 | 1. 管理者が注文を「提供済み」に変更する 2. 顧客側の注文履歴で確認する | ・ステータスが「提供済み」に更新される ・顧客側履歴に反映される ・更新時刻が記録される | OD05,OD07
35 | IT-P-006 | 売り切れ設定→注文制限 | 1. 商品を売り切れ状態に設定する 2. 顧客側メニューで当該商品を確認する 3. 注文できないことを確認する | ・売り切れ表示がメニューに表示される ・カートへの追加ボタンが無効化される ・在庫復帰後は注文可能になる | MG02,MN01
| IT-P-007 | 売り切れ解除→注文可能確認 | 1. 売り切れ状態の商品を確認する 2. 管理者が売り切れ状態を解除する 3. 顧客側メニューで当該商品を確認する 4. 商品をカートに追加・注文できることを確認する | ・売り切れ表示が解除される ・カートへの塚ボタンが有効になる ・注文が正常に送信される | MG02,MN01
36 | IT-P-008 | 画像アップロード・反映 | 1. 既存商品の画像を新しい画像に変更する 2. 顧客側メニューで画像更新を確認する | ・新しい画像がメニューに表示される ・画像サイズ・形式が適切に処理される ・旧画像はキャッシュクリア後に非表示 | MG02,MN01

## システムテスト
[11 empty] | 承認 | 査閲 | 作成
[12 empty] | 藤本卓 2026/06/12 | 上田 2026/06/12
1.目的
２.テスト範囲
３.テスト環境
４.テストケース
No | 機能名 | テスト項目 | 対象ユーザ | 前提条件 | 実施方法 | 期待結果 | 優先度 | 担当者 | 実施日 | テスト結果 | 備考
1 | 会計連携機能（API) | 会計状況確認変更 | 社員・アルバイト | 会計が完了する | 会計が完了後、MOSのステータスを確認する | MOS側で会計ステータスが完了済に変わる | 高
2 | 会計連携機能（API) | APIエラー時の画面表示 | 社員・アルバイト | 会計APIがエラーを返す状態 | APIエラーが発生する操作を行う | エラーコードとメッセージが画面に表示される | 高
3 | 注文管理機能 | 注文履歴表示 | 顧客 | 注文済み | 注文履歴画面を表示 | 注文内容・金額が正しく表示される | 高
4 | 店員呼び出し機能 | 店員呼び出し通知 | 顧客 | 着席済み | 呼び出しボタン押下 | 従業員端末へ通知される | 高
5 | 注文機能 | 商品注文（単品） | 顧客 | 商品が登録済み・着席済み | 商品を選択し注文ボタン押下 | 注文情報が登録される | 高
6 | 注文機能 | カート追加・削除・確認 | 顧客 | 商品が登録済み・着席済み | 商品をカートに追加・削除して確認 | カート内容が正しく反映される | 高
7 | 注文機能 | 複数個注文 | 顧客 | 商品が登録済み・着席済み | 同一商品を複数個選択して注文 | 数量が正しく登録される | 中
8 | 注文機能 | 売り切れ商品への注文試行 | 顧客 | 売り切れ商品あり | 売り切れ商品の注文ボタン押下 | 注文不可・エラー表示される | 高
9 | 会計呼び出し機能 | 会計呼び出し | 全ユーザー | 顧客側で会計ボタンが押されたとき | 会計ボタンを押下 | 会計ボタンが押されたとき、従業員の端末に通知が来る | 高
10 | 座席管理 | QRコード読み取り・着席登録 | 顧客 | テーブルが空席状態 | QRコードをスキャンして着席操作 | テーブルが使用中になり注文画面へ遷移 | 高
11 | 座席管理 | 着席登録（店員側） | 社員・アルバイト | テーブルが空席状態 | QRコードを生成・発券しMOSにテーブル番号を入力する | テーブルが着席状態になる | 高
12 | 座席管理 | 退席登録（会計完了後） | 社員・アルバイト | テーブル利用中・会計済み | 会計処理を完了させる | テーブルが空席状態になる | 高
13 | 売り切れ表示機能 | 売り切れ設定 | 社員・アルバイト | 商品登録済み | 売り切れ状態にする | 注文画面で注文不可になる | 中
14 | 売り切れ表示機能 | 売り切れ解除 | 社員・アルバイト | 売り切れ状態の商品あり | 売り切れ状態を解除する | 注文できるようになる | 中
15 | 注文キャンセル機能 | 注文取消し | 社員・アルバイト | 注文済み | 注文履歴からキャンセル操作 | 注文が履歴から削除される | 高
16 | QR作成機能 | QRコード発行 | 社員・アルバイト | なし | QRコード発行操作を行う | 新しいQRコードが発行される | 中
17 | QR作成機能 | QRコード再発行 | 社員・アルバイト | テーブル登録済み | QRコード再発行操作を行う | 現在使っているQRコードが発行される | 中
18 | QR作成機能 | テーブル番号変更 | 社員・アルバイト | テーブル利用中 | テーブル番号変更操作を行う | テーブル番号が正しく変更される | 中
19 | 店員呼び出し管理機能 | 呼び出し解除 | 社員・アルバイト | 呼び出し中 | 従業員が対応完了操作 | 通知が解除される | 中
20 | 提供済み変更機能 | 提供済みステータス変更 | 社員・アルバイト | 注文済み | 注文を提供済みに変更する | 注文ステータスが提供済みに代わる | 高
21 | オーダー一覧機能 | オーダー一覧表示 | 社員・アルバイト | 注文済みデータあり | オーダー一覧画面を表示する | 全注文が正しく一覧表示される | 高
22 | 商品管理機能 | 商品カテゴリ別一覧表示 | 顧客 | 商品が登録済み | メニュー画面を表示する | 商品がカテゴリごとに一覧表示される | 高
23 | 商品管理機能 | 商品追加 | 社員 | 社員ログイン中 | 商品情報を入力して登録 | 商品一覧に追加される | 高
24 | 商品管理機能 | 商品削除 | 社員 | 社員ログイン中・商品登録済み | 商品を選択して削除操作 | 商品一覧から削除される | 高
25 | 商品管理機能 | 商品変更（編集） | 社員 | 社員ログイン中・商品登録済み | 商品情報を変更する | 変更内容が商品一覧に反映される | 高
26 | 商品管理機能 | 商品追加 必須入力チェック | 社員 | 社員ログイン中 | 商品情報を未入力で登録ボタン押下 | 入力エラーが表示される | 高
27 | ログイン機能 | 正常ログイン（社員） | 社員 | 社員アカウント登録済み | 正しいID・PWを入力してログイン | 管理者メニューが表示される | 高
28 | ログイン機能 | 正常ログイン（アルバイト） | アルバイト | アルバイトアカウント登録済み | 正しいID・PWを入力してログイン | アルバイト用メニューが表示される | 高
29 | ログイン機能 | 未入力チェック | 社員・アルバイト | なし | ID・PWを未入力でログインボタン押下 | 入力エラーが表示される | 高
30 | ログイン機能 | 異常ログイン | 社員・アルバイト | アカウント登録済み | 誤ったID・PWを入力してログイン | エラーメッセージが表示される | 高
31 | ログアウト機能 | 正常ログアウト | 社員・アルバイト | ログイン済み | 歯車マークからログアウト操作 | ログイン画面へ遷移する | 高
32 | エラー処理機能 | エラー画面表示 | 全ユーザ | エラー発生条件 | エラーが発生する操作を行う | エラー内容が画面に表示される | 中
33 | モバイル表示 | スマートフォン表示確認 | 全ユーザ | スマートフォン端末あり | 各画面をスマートフォンで表示 | レイアウト崩れなく表示される | 中
34 | モバイル表示 | タップ操作確認 | 全ユーザ | スマートフォン端末あり | 注文・会計等の操作をタップで実施 | 全操作が正常に動作する | 中
35 | 性能 | 応答時間 | 全ユーザ | なし | 何か操作をする | 3秒を超えるときはエラーメッセージが表示される | 高
36 | 性能 | 負荷テスト | 全ユーザ | なし | 100件/分のアクセスを模擬する | 正常動作する | 高
37 | 性能 | APIレスポンス | 全ユーザ | なし | APIを呼び出す操作を行う | APIレスポンスが0.3秒以内（最大3秒以内）である | 高
38 | 可用性 | 稼働確認 | 全ユーザ | 営業時間中（16時-25時） | システムへアクセスする | 正常に稼働している | 高
39 | 移行性 | バックアップ復元 | 社員 | バックアップデータあり | バックアップからデータを復元する | データが正常に復元される | 高
40 | セキュリティ | 権限外アクセス（アルバイト） | アルバイト | アルバイトログイン中 | 商品管理画面URLへ直接アクセス | アクセス拒否される | 高
41 | セキュリティ | 最大注文数 | 顧客 | なし | 顧客数が4人以上で20個を超えて注文する | エラーメッセージが表示される | 高
42 | セキュリティ | 未ログインアクセス | - | 未ログイン状態 | 管理者画面URLを直接入力 | ログイン画面へ遷移する | 高
43 | セキュリティ | XSS（反射型） | - | 入力フォームあり | scriptタグを入力フォームに入力 | 表示時に無害化される | 高
44 | セキュリティ | XSS（保存型） | - | 商品登録可能 | scriptタグを入力して保存 | 表示時に無害化される | 高
45 | セキュリティ | SQLインジェクション | - | ログイン画面表示中 | 「' OR 1=1 --」をID欄に入力 | ログイン不可となる | 高
46 | セキュリティ | CSRF対策 | - | ログイン済み | 外部からPOST送信 | リクエストが拒否される | 高
47 | セキュリティ | セッション固定化 | - | ログイン前セッション取得 | ログイン実施 | セッションIDが再発行される | 高
48 | セキュリティ | セッション切れ | - | ログイン後一定時間経過 | 画面操作 | ログイン画面へ遷移する | 高
49 | セキュリティ | セッションハイジャック | - | 他人のセッションを利用 | 画面アクセス | アクセスが拒否される | 高
50 | セキュリティ | ログアウト後操作 | - | ログアウト済み | ブラウザの戻るボタン押下 | 再操作不可となる | 高
51 | セキュリティ | ディレクトリトラバーサル | - | ファイル機能あり | 「../../」をURLに入力 | アクセスが拒否される | 高
モバイルオーダーシステムが要件通り動作することを確認する。
また、社員・アルバイト・顧客ごとの権限に応じた機能制御が正しく行われることを確認する。
OS: Windouws 11
ブラウザ: Google Chrome/Edge/safari
開発環境: Visual Studio Code
使用技術: HTML/CSS/PHP/java script
端末: スマートフォン/PC/タブレット
OS: Windouws 11
ブラウザ: Google Chrome/Edge/safari
開発環境: Visual Studio Code
使用技術: HTML/CSS/PHP/java script
端末: スマートフォン/PC/タブレット
実施対象
・ログイン機能
・注文機能
・商品管理
・売り切れ設定
・テーブル管理
・注文キャンセル
・提供済み変更機能
・オーダー一覧機能
・店員呼び出し機能
・会計機能
実施対象外
・上記以外のもの
・テスト項目のモバイルオーダー